## Лист1
Объект строительства: г. Самара транспортная развязка с автомобильными дорогами
части Кольцевой автодороги в аэропорт Курумыч
АКТ № 2/N
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ И ПРИЕМКИ СКРЫТЫХ РАБОТ
ПОДУШКА ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ МАССЫ НАСОСНОЙ 1,2
« 07 » января 2012 г.
Комиссия в составе:
Представитель застройщика или заказчика ДСОВ г. Самара
Главный специалист Ануфриев М.О.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство
ЗАО "Партнер-Инвест" начальник строительства Нагиев Д.О.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
инженер отдела контроля качества ЗАО "Партнер-Инвест"
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Ведущий инженер ОКК Маринин Е.А.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица осуществляющего подготовку проектной документации
Главный инженер Нижегородов Е.А.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие
освидетельствованию ЗАО "Партнер-Инвест"______________________________________________________________________
Начальник участка Мальцева Т.А.
Производитель работ Никифоров А.Н.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
произвели осмотр работ, выполненных |  |  |  | ЗАО "Партнер-Инвест"
(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)
и составили акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Подушка из песчанно-гравийной массы.
толщиной 15-20 см с увлажнением и трамбовкой вибракатками насосной1,2
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации РМ-12-09-43/09-Р-12-КЖ
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование документации, сведенияо лицах, осуществляющих подготовку раздела
проектной документации)
3. При выполнении работ применены: Естественная подушка из из песчанно-гравийной массы.
(наименование строительных материалов(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие
качество)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №2-N от 07.02.2012г., Журнал производства работ №1
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных
работ, проведённых исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний
выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля)
5. Даты: начала работ « 07 » января 2012г.
окончания работ « 08 » января 2012г.
6. Работы выполнены в соответствии с нормативными документами
(пункты) (указываются наименование, статьи технического регламента (норм и правил),
и рабочим проектом черт. РМ-12-09-43/09-Р-12-КЖ
иных нормативных правовых актов, разделы проектной документации)
7. Разрешается производство последующих работ по:
устройству бетонной подготовки под фундаментную плиту и приямок
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
8. Дополнительные сведения
Акт составлен в 3-х экземплярах.
Приложения:
1. Исполнительная схема №2-N от 07.01.2012г.
2. Протокол испытаний
Подписи:
Представитель застройщика или заказчика ДСОВОг. Самара
Главный специалист Араев М.Н.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство
ЗАО "Партнер-Инвест" в г. Самаре
Начальник строительства Ромов В.А.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
ЗАО "Партнер-Инвест" в г. Самаре
инженер-резидент ОКК Карасева К.П.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица осуществляющего подготовку проектной документации
Главный инженер Нижегородов Е.А.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)
Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы,
подлежащие освидетельствованию ________________________________________________________________
Начальник участка Мальцева Т.А.
Производитель работ Никифоров А.Н.
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)